## Overview
ISHAS Development Checklist
Baseline 1 Sep 2026 ¦ Berdasarkan proposal + analisis visual + diskusi proyek
Metric | Value | Status | Count
Functional requirements | 59 | Not Started | 59
Must priority | 45 | In Progress | 0
Open questions | 22 | Blocked | 0
Issues / inconsistencies | 8 | Review | 0
Requirements done | 0 | Done | 0
Progress | 0%
Current working decisions |  | Source labels
D-001 | Admin Sistem adalah role teknis rekomendasi, bukan role eksplisit proposal. | PROPOSAL | Tertulis eksplisit pada proposal
D-002 | Instrumen dibuat configurable dari database agar development dapat dimulai sebelum parameter ilmiah final. | VISUAL | Dibaca dari diagram/tabel/mockup proposal
D-003 | Draft dapat diedit; Published dikunci; perubahan ilmiah dilakukan melalui versi baru. | DISKUSI | Kesepakatan dari percakapan proyek
D-004 | Assessment historis harus tetap terikat pada versi instrumen/scoring yang digunakan. | REKOMENDASI | Rancangan teknis yang disarankan
D-005 | Scoring final tidak boleh menggunakan formula/bobot/threshold hasil tebakan atau angka mockup. | OPEN | Belum final; harus dikonfirmasi
D-006 | AI/LLM bukan requirement 2026; current system dapat rule-based + analytical engine.
D-007 | Sensor/IoT bersifat opsional menurut visual proposal.

## Requirements
ID | Module | Requirement | Basis | Proposal / Visual Reference | Priority | Status | Owner | Dependency | Acceptance / Verification | Notes
FR-AUTH-001 | Authentication | Sistem menyediakan autentikasi pengguna. | VISUAL | Gambar konsep sistem, bagian Keamanan Sistem: Autentikasi & Autorisasi | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-AUTH-002 | Authorization | Sistem menerapkan otorisasi berbasis role/permission. | VISUAL | Gambar konsep sistem, Keamanan Sistem | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-USR-001 | User Management | Sistem menyediakan manajemen pengguna. | VISUAL | Gambar konsep sistem, Fitur Utama: Manajemen Pengguna | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-USR-002 | User Management | Admin Sistem dapat membuat, mengubah, menonaktifkan akun dan menetapkan role. | REKOMENDASI | Keputusan teknis dari diskusi; role Admin belum ditetapkan proposal | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-USR-003 | Role Model | Model hak akses harus mampu mengakomodasi asesor, pengelola pesantren, Tim K3/Satgas, pimpinan yayasan, pemerintah/Kemenag, dan peneliti/auditor. | VISUAL | Gambar konsep sistem, kolom Output & Pengguna | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ORG-001 | Pesantren | Sistem menyimpan master data pesantren sebagai objek yang dinilai. | PROPOSAL | Tujuan sistem adalah penilaian K3L di pesantren | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ORG-002 | Pesantren | Admin dapat menambah dan memperbarui profil pesantren tanpa mengubah hasil assessment historis. | REKOMENDASI | Kebutuhan operasional | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-001 | Instrument | Sistem menyimpan dimensi, indikator, dan struktur instrumen penilaian. | PROPOSAL | Integrasi SAT 1.0 dan SAM i-SAFE menjadi pedoman pengukuran | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-002 | Instrument | Struktur instrumen dibuat configurable dari data/database, bukan hard-coded. | DISKUSI/REKOMENDASI | Kesepakatan agar development dapat dimulai sebelum instrumen final | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-003 | Instrument | Admin dapat mengelola instrumen selama statusnya Draft. | DISKUSI/REKOMENDASI | Kesepakatan dashboard admin configurable | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-004 | Instrument | Instrumen Published dikunci dari perubahan langsung. | DISKUSI/REKOMENDASI | Menjaga integritas instrumen penelitian | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-005 | Instrument | Perubahan terhadap instrumen Published dilakukan melalui versi baru. | DISKUSI/REKOMENDASI | Instrument versioning | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-006 | Instrument | Assessment menyimpan referensi versi instrumen yang digunakan. | REKOMENDASI | Menjaga reproducibility hasil penelitian | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-007 | Instrument | Sistem mendukung konfigurasi jenis jawaban dan opsi jawaban per indikator. | REKOMENDASI | Detail jawaban belum disediakan proposal | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-008 | Instrument | Sistem mendukung konfigurasi bobot indikator/dimensi setelah parameter ilmiah ditetapkan. | PROPOSAL/REKOMENDASI | Tahap penyusunan ISHAS Index mencakup penentuan bobot indikator | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-009 | Instrument | Sistem mendukung konfigurasi kategori/threshold risiko setelah ditetapkan peneliti. | PROPOSAL/REKOMENDASI | Tahap klasifikasi tingkat K3L | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INS-010 | Instrument | Sistem mendukung recommendation rule yang dapat dikonfigurasi. | PROPOSAL/REKOMENDASI | Rekomendasi otomatis berdasarkan hasil indikator | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-001 | Data Input | Form digital terstandarisasi tersedia untuk input data penilaian. | PROPOSAL | Data dapat diinput oleh asesor atau pengelola pesantren melalui formulir digital terstandarisasi | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-002 | Data Input | Sistem mampu mencatat data survei/kuesioner. | VISUAL | Gambar konsep: Sumber Data - Survei & Kuesioner | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-003 | Data Input | Sistem mampu mencatat observasi lapangan. | VISUAL | Gambar konsep: Sumber Data - Observasi Lapangan | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-004 | Data Input | Sistem mampu menyimpan dokumen/kebijakan sebagai data pendukung. | VISUAL | Gambar konsep: Sumber Data - Dokumen & Kebijakan | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-005 | Data Input | Sistem mampu mencatat data insiden. | VISUAL | Gambar konsep: Sumber Data - Data Insiden | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-006 | Data Input | Dukungan sensor/IoT diperlakukan sebagai fitur opsional, bukan syarat MVP. | VISUAL | Gambar konsep menandai Sensor/IoT sebagai optional | Could | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-007 | Data Input | Input manual tersedia melalui Web/Mobile. | VISUAL | Gambar konsep: Input Manual (Web/Mobile) | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-008 | Data Input | Sistem dapat dirancang untuk import Excel/CSV. | VISUAL | Gambar konsep: Import Data (Excel/CSV) | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-INP-009 | Data Input | Sistem menyediakan jalur API/integrasi untuk kebutuhan pengembangan berikutnya. | VISUAL | Gambar konsep: API / Integrasi Sistem | Could | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ASMT-001 | Assessment | Pengguna berwenang dapat membuat assessment baru untuk pesantren dan periode tertentu. | REKOMENDASI | Diturunkan dari kebutuhan monitoring berkala | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ASMT-002 | Assessment | Assessment Draft dapat disimpan sebelum selesai. | REKOMENDASI | Usability form panjang | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ASMT-003 | Assessment | Assessment yang sudah difinalisasi tidak boleh mengubah hasil historis tanpa mekanisme koreksi yang terlacak. | DISKUSI/REKOMENDASI | Integritas data penelitian | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ASMT-004 | Assessment | Sistem mendukung unggahan bukti seperti dokumen/gambar jika instrumen final membutuhkannya. | VISUAL/OPEN | Arsitektur menyebut file storage untuk dokumen & gambar; kewajiban per indikator belum ditentukan | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-001 | Scoring | Mesin pengolahan melakukan validasi data sebelum scoring. | VISUAL | Gambar konsep: Mesin Pengolahan Data - Validasi Data | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-002 | Scoring | Sistem melakukan scoring indikator secara otomatis. | VISUAL | Mesin Pengolahan Data - Scoring Indikator | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-003 | Scoring | Sistem menerapkan pembobotan sesuai konfigurasi ilmiah. | PROPOSAL/VISUAL | Penyusunan indeks dan mesin pengolahan data - Pembobotan | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-004 | Scoring | Sistem menghitung skor setiap dimensi/aspek. | PROPOSAL/VISUAL | Dashboard menampilkan skor per dimensi/aspek | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-005 | Scoring | Sistem menghitung indeks K3L terintegrasi/komposit. | PROPOSAL/VISUAL | Safety Assessment Index / ISHAS Index | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-006 | Scoring | Sistem mengklasifikasikan risiko/tingkat K3L berdasarkan kategori yang ditetapkan. | PROPOSAL/VISUAL | Klasifikasi tingkat K3L / Klasifikasi Risiko | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-007 | Scoring | Rumus, skala, bobot, reverse scoring, perlakuan missing value, dan threshold tidak boleh di-hard-code sebelum disahkan tim penelitian. | DISKUSI/OPEN | Proposal belum menyediakan parameter final | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SCR-008 | Scoring | Contoh nilai 78,5 dan skala 0-100 pada mockup hanya diperlakukan sebagai ilustrasi sampai dikonfirmasi. | VISUAL/OPEN | Gambar konsep dashboard menunjukkan 78,5; Kategori: BAIK; Skala 0-100 | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-DSH-001 | Dashboard | Dashboard menampilkan indeks K3L terintegrasi. | VISUAL | Gambar konsep dashboard | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-DSH-002 | Dashboard | Dashboard menampilkan skor per dimensi/aspek. | PROPOSAL/VISUAL | Teks modul analitik dan mockup dashboard | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-DSH-003 | Dashboard | Dashboard menampilkan tren hasil evaluasi dari waktu ke waktu. | PROPOSAL/VISUAL | Teks modul analitik dan panel Tren Indeks | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-DSH-004 | Dashboard | Dashboard menampilkan distribusi risiko. | VISUAL | Panel Distribusi Risiko pada mockup | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-DSH-005 | Dashboard | Dashboard menampilkan rekomendasi prioritas. | VISUAL | Panel Rekomendasi Prioritas | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-RISK-001 | Risk Mapping | Sistem menyediakan visualisasi risk mapping. | PROPOSAL | Tujuan dan metode pengembangan ISHAS | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-RISK-002 | Risk Mapping | Visual proposal mengarah pada pemetaan area/fasilitas dengan level risiko tinggi/sedang/rendah; mekanisme lokasi/floorplan/GIS harus dikonfirmasi. | VISUAL/OPEN | Panel Risk Map pada Gambar konsep | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-MON-001 | Monitoring | Sistem menyimpan riwayat assessment untuk monitoring berkelanjutan. | PROPOSAL | Modul pelaporan dan monitoring | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-MON-002 | Monitoring | Sistem menyediakan monitoring real-time sesuai kemampuan data yang tersedia. | VISUAL/OPEN | Fitur Utama: Monitoring Real-time; definisi real-time belum dirinci | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-NOT-001 | Notification | Sistem mendukung notifikasi/peringatan. | VISUAL | Fitur Utama serta Output: Notifikasi Peringatan | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-REC-001 | Recommendation | Sistem menghasilkan rekomendasi otomatis berdasarkan hasil penilaian indikator. | PROPOSAL | Modul rekomendasi perbaikan | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-REC-002 | Recommendation | Sistem memprioritaskan rekomendasi sesuai tingkat risiko. | PROPOSAL | Prioritas tindakan perbaikan sesuai tingkat risiko | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-FUP-001 | Follow-up | Sistem mendukung manajemen tindak lanjut atas rekomendasi. | VISUAL | Fitur Utama: Manajemen Tindak Lanjut | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-RPT-001 | Reporting | Sistem menghasilkan laporan evaluasi K3L. | PROPOSAL/VISUAL | Modul pelaporan; Output: Laporan Evaluasi K3L | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-RPT-002 | Reporting | Sistem menyediakan unduh/ekspor laporan. | VISUAL | Fitur Utama: Laporan & Unduh | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-RPT-003 | Reporting | Sistem mendukung ekspor data ke PDF/Excel sesuai konsep visual. | VISUAL | Output: Ekspor Data (PDF/Excel) | Should | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-AUD-001 | Audit | Sistem mencatat audit trail untuk perubahan penting. | VISUAL | Keamanan Sistem: Audit Trail | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-AUD-002 | Audit | Perubahan instrumen, konfigurasi scoring, role, dan koreksi assessment menyimpan siapa/kapan/alasan/perubahan lama-baru. | DISKUSI/REKOMENDASI | Integritas penelitian dan admin configurability | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SEC-001 | Security | Data sensitif dilindungi dengan enkripsi yang sesuai. | VISUAL | Keamanan Sistem: Enkripsi Data | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-SEC-002 | Security | Sistem memiliki mekanisme backup dan recovery. | VISUAL | Keamanan Sistem: Backup & Recovery | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability
FR-ARC-001 | Architecture | Arsitektur mengakomodasi client Web/Mobile, application server/backend, relational database, file storage, dan analytical engine. | VISUAL | Bagian Arsitektur Sistem pada Gambar konsep | Must | Not Started |  |  | Implement + test + review traceability

## NFR
ID | Category | Requirement | Basis | Priority | Status | Owner | Verification Notes
NFR-001 | Traceability | Setiap hasil assessment harus dapat ditelusuri ke versi instrumen dan konfigurasi scoring yang digunakan. | REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-002 | Integrity | Perubahan pada konfigurasi ilmiah yang sudah published tidak boleh mengubah hasil historis secara diam-diam. | REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-003 | Security | Prinsip least privilege diterapkan pada role dan permission. | REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-004 | Auditability | Aktivitas sensitif harus tercatat dan dapat ditinjau. | VISUAL/REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-005 | Reliability | Operasi scoring dan penyimpanan hasil harus deterministik untuk input dan versi konfigurasi yang sama. | REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-006 | Recoverability | Backup diuji dengan prosedur restore berkala. | VISUAL/REKOMENDASI | Should | Not Started
NFR-007 | Usability | Form assessment harus usable di perangkat web/mobile dan mendukung penyimpanan draft. | VISUAL/REKOMENDASI | Should | Not Started
NFR-008 | Performance | Dashboard dan hasil assessment harus responsif untuk penggunaan penelitian/pesantren; target numerik ditentukan setelah skala deployment diketahui. | OPEN | Should | Not Started
NFR-009 | Maintainability | Konfigurasi indikator, bobot, kategori, dan rekomendasi dipisahkan dari source code. | DISKUSI/REKOMENDASI | Must | Not Started
NFR-010 | Portability | Sistem sebaiknya dapat dideploy secara reproducible pada server penelitian; stack dan target hosting belum diputuskan. | REKOMENDASI/OPEN | Should | Not Started
NFR-011 | Data Export | Ekspor harus konsisten dengan data yang tampil dan menyertakan metadata versi instrumen. | REKOMENDASI | Should | Not Started
NFR-012 | Observability | Error penting, kegagalan import, dan kegagalan scoring perlu tercatat untuk troubleshooting. | REKOMENDASI | Should | Not Started

## Roles
Role | Basis | Scope / fungsi awal | Final Permission Matrix? | Notes
Admin Sistem | REKOMENDASI | Mengelola konfigurasi teknis, akun, master data, instrumen draft, versi, audit, dan operasional sistem. Role ini tidak disebut eksplisit di proposal dan perlu disepakati tim. | OPEN
Asesor | PROPOSAL | Mengisi formulir digital penilaian K3L. | OPEN
Pengelola Pesantren | PROPOSAL/VISUAL | Mengisi data penilaian dan memonitor hasil/perkembangan K3L pesantren. | OPEN
Tim K3 / Satgas | VISUAL | Pengguna keluaran dashboard; terlibat dalam tindak lanjut keselamatan. | OPEN
Pimpinan Yayasan | VISUAL | Pengguna keluaran/monitoring tingkat manajemen. | OPEN
Pemerintah / Kemenag | VISUAL | Pemangku kepentingan eksternal yang dapat memanfaatkan keluaran sesuai hak akses. | OPEN
Peneliti / Auditor | VISUAL | Pengguna untuk analisis, audit, validasi, dan penelitian. | OPEN

## Open Questions
ID | Area | Question / Data Needed | Impact | Owner | Status | Resolution / Decision
Q-001 | Instrumen | Minta file SAT 1.0 lengkap: 4 dimensi, 43 indikator, pertanyaan, jawaban, dan aturan penilaian. | Blocker scoring |  | Open
Q-002 | Instrumen | Minta file/model SAM i-SAFE lengkap yang menjadi bahan integrasi. | Blocker scoring |  | Open
Q-003 | Terminologi | Nama final instrumen/sistem: SAT 2.0, Smart SAT, ISHAS, atau nomenklatur lain? | High |  | Open
Q-004 | Dimensi | Apa dimensi final setelah integrasi dan validasi? Apakah tetap 4 dimensi atau struktur lain? | Blocker form/scoring |  | Open
Q-005 | Jawaban | Jenis jawaban tiap indikator: Ya/Tidak, Likert, numerik, pilihan, bukti foto/dokumen, N/A? | Blocker form |  | Open
Q-006 | Scoring | Bobot indikator dan bobot dimensi final? | Blocker scoring |  | Open
Q-007 | Scoring | Formula normalisasi dan skor komposit/ISHAS Index final? | Blocker scoring |  | Open
Q-008 | Scoring | Bagaimana perlakuan indikator N/A, data kosong, reverse scoring, atau nilai tidak valid? | Blocker scoring |  | Open
Q-009 | Risk | Kategori risiko dan threshold final? Apakah skala 0-100 pada mockup benar atau hanya ilustrasi? | Blocker classification |  | Open
Q-010 | Recommendation | Daftar recommendation rule dan prioritas tindakan resmi dari tim K3? | Blocker recommendation |  | Open
Q-011 | Risk Mapping | Apakah risk mapping menggunakan denah/floorplan bangunan, lokasi area, GIS, atau heatmap indikator? | High |  | Open
Q-012 | Workflow | Apakah assessment langsung final setelah submit atau perlu verifikasi/approval peneliti/Tim K3? | High |  | Open
Q-013 | Roles | Hak akses final untuk semua pengguna pada mockup; apakah Admin Sistem disetujui sebagai role terpisah? | High |  | Open
Q-014 | Pesantren Data | Field profil pesantren apa saja yang wajib disimpan? | Medium |  | Open
Q-015 | Evidence | Apakah setiap indikator memerlukan evidence foto/dokumen atau hanya indikator tertentu? | Medium |  | Open
Q-016 | Import | Format Excel/CSV yang harus didukung dan siapa yang boleh melakukan import? | Medium |  | Open
Q-017 | Integration | API/integrasi sistem ditujukan ke sistem apa? | Low / future |  | Open
Q-018 | IoT | Sensor/IoT apa yang mungkin digunakan? Visual menandainya opsional. | Low / future |  | Open
Q-019 | Realtime | Apa definisi monitoring real-time pada konteks penelitian ini? | Medium |  | Open
Q-020 | Notifications | Trigger dan kanal notifikasi/peringatan apa yang diperlukan? | Medium |  | Open
Q-021 | Standards | Konfirmasi standar/regulasi pada Gambar konsep, termasuk Permenag No. 13/2014 dan SNI K3 yang dimaksud. | Medium |  | Open
Q-022 | TKT | Konfirmasi target 2026: identitas proposal menyebut target TKT 7, sedangkan roadmap/metode menempatkan TKT 6 untuk 2026 dan TKT 7 untuk 2027. | High |  | Open

## Issues
Topic | Finding | Action / Clarification | Severity | Status | Notes
Jumlah mahasiswa | Daftar tim pada halaman awal menampilkan Farrel Ghozy Affifudin dan Alvi Dhiyau Qabil sebagai mahasiswa, sedangkan identitas proposal menyebut Mahasiswa/i: 1 / Sarjana: 1. | Konfirmasi administrasi; tidak mengubah desain software secara langsung. | Needs Confirmation | Open
Target TKT | Identitas proposal menulis target TKT 7 (pengujian lingkungan nyata). Roadmap visual dan metode menyebut purwarupa tervalidasi TKT 6 untuk 2026 dan TKT 7 pada 2027. | Gunakan TKT 6 sebagai target teknis 2026 hanya setelah dikonfirmasi ketua penelitian. | Needs Confirmation | Open
Nama sistem | Dokumen menggunakan Smart Safety Assessment Tool, Smart SAT, ISHAS, dan pada ringkasan terdapat IHSAS. | Tentukan canonical product name untuk repository, database, domain, UI, dan publikasi. | Needs Confirmation | Open
Nama model tahap integrasi | Teks metode menyebut SAT 1.0 + SAM i-SAFE, sedangkan diagram visual tahap 1 menulis “Integrasi Model ISHAS 1.0 dan i-SAFE”. | Kemungkinan inkonsistensi label pada diagram; jangan mengubah sumber, tetapi konfirmasi istilah yang benar. | Needs Confirmation | Open
Dimensi/aspek | SAT 1.0 dijelaskan mempunyai 4 dimensi, sementara deskripsi modul input menyebut keselamatan lingkungan & bangunan, kesehatan lingkungan, perilaku keselamatan, budaya keselamatan, kesiapsiagaan darurat, dan indikator pendukung. Mockup skor per dimensi kembali menampilkan 4 dimensi SAT. | Jangan mengunci schema menjadi tepat 4 dimensi; buat struktur configurable. | Needs Confirmation | Open
Skala indeks | Mockup visual menampilkan nilai 78,5, kategori BAIK, skala 0-100. Teks proposal tidak menetapkan skala final. | Perlakukan sebagai mockup, bukan formula final. | Needs Confirmation | Open
Jurnal target | Ringkasan menyebut Malaysian Journal of Public Health Medicine, sedangkan tabel luaran menautkan situs MJMHS UPM. | Konfirmasi administrasi publikasi; tidak mempengaruhi implementasi inti. | Needs Confirmation | Open
Kata kunci | Petunjuk meminta 5 kata kunci tetapi isi yang terlihat hanya 3. | Masalah proposal, bukan software. | Needs Confirmation | Open

## Development Plan
Phase | Name | Timing | Deliverables | Dependency | Status | Owner | Target / Notes
P0 | Foundation / Scaffolding | Sekarang | Repo, env, database migration, autentikasi dasar, role/permission model, audit foundation, admin shell, convention project. | Tidak memerlukan parameter ilmiah final. | Not Started
P1 | Configurable Instrument Builder | Setelah P0 | Instrument/version/dimension/indicator/answer option/recommendation configuration; Draft-Published-Archived lifecycle. | Dapat dibangun dengan dummy data; jangan publish model ilmiah palsu. | Not Started
P2 | Assessment Workflow | Setelah struktur instrumen stabil | Form generator, save draft, submit/finalize, evidence, history. | Butuh konfirmasi jenis jawaban dan workflow approval. | Not Started
P3 | Scoring & Classification Engine | Setelah parameter penelitian tersedia | Validasi data, scoring, weighting, index, risk classification. | Blocker: formula, bobot, threshold, missing-data rules. | Not Started
P4 | Dashboard & Risk Mapping | Setelah scoring minimal | Index, dimensi, tren, distribusi risiko, risk map, rekomendasi prioritas. | Risk mapping detail masih open. | Not Started
P5 | Recommendation, Follow-up, Notification | Setelah rules tersedia | Recommendation engine, action follow-up, warning/notification. | Butuh rule resmi dan trigger. | Not Started
P6 | Reporting & Export | Setelah hasil stabil | Laporan evaluasi, PDF/Excel export, metadata versi instrumen. | Sesuai output visual proposal. | Not Started
P7 | Validation & Release | Menjelang uji lapangan | Functional testing, UAT, validasi lapangan, sensitivity evaluation support, hardening, backup/restore test. | Sejalan dengan metode proposal. | Not Started

## Research Schedule
No | Activity | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12
1 | Koordinasi tim peneliti | bar: Month 1
2 | Penurunan indikator dari standar & pedoman SAT 1.0 | bar: Month 2
3 | FGD & validasi pakar indikator | bar: Month 2 to Month 3
4 | Penyusunan instrumen (kuesioner) SAT 2.0 | bar: Month 3 to Month 4
5 | Uji validitas isi (CVI) | bar: Month 4 to Month 5
6 | Uji validitas konstruk & reliabilitas | bar: Month 5 to Month 6
7 | Penyusunan indeks keselamatan | bar: Month 6 to Month 8
8 | Pengembangan sistem digital Smart SAT | bar: Month 7 to Month 9
9 | Analisis data & interpretasi | bar: Month 9 to Month 10
10 | Penyusunan laporan & publikasi | bar: Month 10 to Month 12

## Source Traceability
Source / Page | Observed content | Software implication | Classification | Needs confirmation?
PDF p.1 | Farrel: membantu dashboard digital, uji coba sistem, data pendukung | Developer/student scope | PROPOSAL | No
PDF p.2 | Target TKT 7 pada identitas | Potential conflict with 2026 roadmap target | PROPOSAL | Yes
PDF p.3 | SAT 1.0 = 4 dimensi, 43 indikator; manual; target digital dashboard | Instrument/data model + dashboard | PROPOSAL | No
PDF p.7 | Roadmap 2026: validasi & digitalisasi; TKT 6 | 2026 release should be prototype/validated stage | VISUAL | Yes - reconcile TKT
PDF p.8 | 5-stage R&D flow + CVI/EFA/CFA/Cronbach/Index | Separate research validation from runtime scoring | VISUAL | No
PDF p.10 | Inputs, dashboard panels, outputs, users, data engine, architecture, security | Primary software feature/architecture reference | VISUAL | Some details
PDF p.11 | Formal development activity at months 7-9 | Scaffolding can begin earlier as engineering recommendation | VISUAL | No
Diskusi | Admin configurable + versioning + published lock + audit | Admin system design | DISKUSI | Needs team approval